## Trang tính1
Task name | Person in contact | Duration | Status
Tên đề tài và lý do chọn đề tài | Nhi | 25/02-02/03 | Finished
Phương pháp truyền thống và bất lợi | Nhi | 25/02-02/03 | Finished
Chọn phương pháp giải quyết vấn đề | Hao | 25/02-02/03 | Finished
Lập master plan
Chuẩn bị data liên quan đến thời khóa biểu
Tìm thời khóa biểu của bộ môn trong kỳ
Tìm hiểu các ràng buộc của thời khóa biểu
Implement thuật toán 1
Viết thuật toán 1
Thiết kế phương pháp 1
Review thuật toán 1
Review thiết kế phương pháp 1
Implement thuật toán 2
Viết thuật toán 2
Thiết kế phương pháp 2
Review thuật toán 2
Review thiết kế phương pháp 2
Implement thuật toán 3
Viết thuật toán 3
Thiết kế phương pháp 3
Review thuật toán 3
Review thiết kế phương pháp 3
So sánh các kết quả implement của 3 thuật toán
VIết report
Tinh chỉnh code
Tinh chỉnh thiết kế
Viết paper
Chuẩn bị demo
Chuẩn bị slide
Chỉnh sửa report theo yêu cầu phản biện
Chỉnh sửa slide theo yêu cầu phản biện